徐州工业职业技术学院

在线精品课程建设实施方案

为深入实施国家教育数字化战略行动，为推动信息技术与教育教学的融合，引导和促进教师更新教育观念，深化教学改革，提升教学能力，提高课程质量，特制定本方案。

一、指导思想

在线开放课程建设旨在促进我校转变教育教学观念，引领教学内容和教学模式改革，实现以教为主向以学为主转变、以课堂教学为主向线上线下混合相结合转变、以结果评价为主向过程性评价与结果评价相结合转变，深入推进人才培养模式的改革与创新。

二、建设目标（2024-2025）

（一）建立健全在线课程建设的各项机制和标准。

（二）分类规划和指导课程进行相适应的信息化建设，形成“院部优质课程→学校SPOC课程→校级精品在线开放课程/MOOC课程→国、省精品在线开放课程”的在线课程建设梯队。

（三）完善学校教学资源平台，推进学校智慧教育平台建设应用，完成在线课程和学校智慧教育平台的对接，推进在线课程平台内容建设及运行推广，实现全部在线课程进平台，便于在线课程的统筹管理和实时监测。

（四）以专业核心课程改革为切入点，积极运用数字技术手段并融入课程思政，至2025年，每个专业群平台课、2个高峰和3个高原专业群的专业核心课实现在线课程全覆盖；省级及以上教材必须配套在线课程，推进课程教材一体化建设和实施；建成150门左右校级在线精品课程，储备20门左右省级在线精品课程。

三、建设组织

（一）成立学校在线课程建设工作领导小组，负责在线课程的建设规划、机制设计、标准制定、建设指导、组织评审和资源统筹等工作。工作小组由分管教学的副校长担任组长，教务部、教学委员会、教师发展中心、二级院部等部门人员组成，秘书处设在教务部。

（二）各二级院部负责本院部教师主持的在线精品课程的组织建设、内容审核和应用管理。

（三）课程负责人负责组织课程团队开展在线课程的资源建设和运行管理。

（四）教务部修订《徐州工业职业技术学院在线精品课程建设与管理办法》《徐州工业职业技术学院在线精品课程建设标准》，作为在线精品课程申报和建设的依据。

四、在线精品课程项目的建设与应用

（一）申报

1.在线精品课程的立项采取“院部指定”+“自愿申报”的形式，二级院部根据学校课程建设规划和高水平专业建设任务等要求，指定课程团队申报校级在线精品课程建设项目；同时鼓励课程团队根据建设要求，主动申报。申报的在线课程名称必须和培养方案中的课程名称保持一致。

2.课程申报需具备以下建设基础：能够达到校级在线精品课程要求，且近一年来至少一个学期在校内正常使用，并且有持续完善更新、长期教学使用的计划，课程团队成员具备线上线下混合式教学改革实施经验（不少于1学期）。

3.课程负责人制定课程建设和应用方案，填写《徐州工业职业技术学院在线精品课程建设项目立项申请书》。向所在二级院部提出立项申请；二级院部审核通过后，签署意见报教务部；教务部组织专家根据《徐州工业职业技术学院在线精品课程建设标准》进行遴选，遴选结果进行公示一周。

（二）建设

1.课程负责人需细化立项在线精品课程建设方案，明确建设任务，提交二级院部审核后开展建设；

2.各二级院部需协助和督促课程团队按计划完成在线课程建设，学校在线课程建设工作领导小组根据在线课程整体建设需求，提供培训和指导。

3.学校为立项建设的课程提供建设经费支持，课程负责人应根据教学实际情况定期对课程资源进行更新、完善，保障上线课程教学质量。在线精品课程实行学校、二级院部两级管理。

（三）应用

1.校级在线精品课程需要在验收前完成至少1学期的教学应用，验收合格后，须继续进行建设与完善，面向学院开放并提供教学服务，学校在课程验收通过后3年内，每年下拨网络及资源建设维护管理费给予在线课程经费支持。教务部组织专家对课程运行情况持续进行监督和管理，审核合格的课程团队方能享受下一年度的经费资助。

2.配合课程授课，开展全过程的线上线下同步“混合式教学”；

3.为有重修需求的学生提供重修课程线上教学；

4.为提前离校实习的学生提供远程教学；

5.为学习能力薄弱或者有补考需求的学生提供课程辅导；

6.在线精品课程经过一轮实施应用后，对受众广泛、建设质量和使用效果好的在线课程转化为MOOC面向社会开放，并优先推荐申报省级、国家级在线精品课程。

（四）验收

1.校级在线精品课程项目在完成建设任务且中期检查合格后，可申报结项验收。由项目负责人申请，二级院部初审合格后，填写《徐州工业职业技术学院在线精品课程建设项目验收书》，学校组织专家，参照省级在线精品课程建设标准进行验收，要求在线精品课程开课至少1期，验收时间改为每学期末进行验收，每年评审两次。

2.未通过验收或未按时完成建设任务的在线精品课程，经申请原则上最多可延长1年；延长期内仍未通过验收的课程，取消立项资格，追回已拨付建设经费的40%，取消校级课程建设资格，并停止资助剩余经费，课程团队项目负责人三年内不得申报教学类项目。

3.省级及以下在线精品课程全部迁移至学校智慧教育平台，校级立项的在线精品课程项目要求在验收当年的4月底前接入学银在线，在课程平台上完成资源建设和开课应用，保证学期末能在平台上查到课程开课数据。

4.建立在线课程信息化反馈机制，课程负责人及二级学院需在每学期的期中和期末分析在线精品课程开课数据，及时发现在线课程应用推广过程中存在的问题并提出优化解决方案，最终形成在线课程开课情况说明反馈至教务部。

5.在线课程使用成效纳入教师课堂督导评价体系，如有配套在线课程资源未在课程授课过程中使用实行扣分制。

五、建设保障

（一）立项在线课程纳入校课程建设项目范畴，建设经费由项目经费安排。

（二）组建“混合式教学设计与实施”内训团队，提供培训服务。

本实施方案自颁布之日起实施，由在线课程建设工作领导小组负责解释。