附件1：

徐州工业职业技术学院毕业设计（专业实习报告）工作程序和要求

| 阶段 | 工作程序和要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备阶段 | 1.召开二级学院毕业设计（专业实习报告）动员大会，布置毕业设计（专业实习报告）的前期准备工作。 2.指导教师填写"毕业设计（专业实习报告）课题申报表"（包括学生自拟课题），二级学院组织指导教师答辩，对课题进行审核遴选。 | 开始前 4周 |
|  | 3.答辩通过后的课题及时向学生公布。 4.做好学生、指导教师双向选择工作。 5.经学院院长审核后，将毕业设计（专业实习报告）课题汇总表报教务部。 | 开始前 2周 |
|  | 6.指导教师制定工作计划，向学生宣传毕业设计（专业实习报告）环节管理规定，重点向学生讲解毕业设计(论文)规范，并下达任务书。指导学生完成开题报告。 7.二级学院须做好学生的思想动员工作，检查任务书下达情况。 8.教务部对以上工作适时抽查。 | 开始前 |
| 中期指导检查阶段 | 1.指导教师按照工作计划开展工作，检查学生的出勤、工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的有关问题。认真填写毕业设计（专业实习报告）指导记录。 2.各学院组织检查毕业设计（专业实习报告）工作开展情况，并作好检查记录，协调处理工作过程中所遇到的各种问题。 3.教务部组织进行全校中期检查工作。 | 第1周～第5周 |
| 后期答辩总结阶段 | 1.各学院成立答辩委员会，根据专业和课题情况下设若干答辩小组，答辩小组人数在3～5人，组长由中级及以上教师担任。 2. 答辩前，学生将毕业设计（专业实习报告）交给指导教师，指导教师需认真审阅提出修改意见，指导学生修改。经评阅同意后，方可参加答辩。 3.答辩小组详细审阅每个学生的毕业设计（专业实习报告），并作好答辩准备工作。 4.将答辩日程安排报教务部。 | 结束前 1周 |
|  | 5.各学院组织学院级公开答辩。 6.答辩小组对学生进行公开答辩，答辩中，学生须报告自己毕业设计（专业实习报告）的主要内容（限15分钟），并回答答辩小组的提问。每个学生答辩时间限20分钟。答辩小组评定学生自述、答辩项成绩，汇总总评成绩，填写现场答辩评分表和成绩评定表。 | 最后1周 |
|  | 7.各学院组织专门人员检查成绩评定情况，并负责收集整理学生成绩。 | 最后1周 |
|  | 8.各学院按不超过15%的比例确定优秀等第的毕业设计（专业实习报告），其中按不超过1%的比例向学院推荐评选“院优秀毕业设计（专业实习报告）”。 | 根据学院评比计划 |
|  | 9.各学院认真做好工作总结，书面工作总结交教务部实践教学人员。 | 结束后 1周 |
|  | 10.指导教师整理归档相关资料，交二级学院统一保存。 | 结束后2周内 |
|  | 11.学院组织评选“院优秀毕业设计（专业实习报告）”。 |  |